## Grille d'analyse
Nom du client | On The Road A Game
Nom du projet | On The Road A Game
Date de création | 2020-11-30 |  | Dernière modif | X
Chefs projet | CHARLEMAGNE Clément / BERENGUER Jonathan |  | 2020-11-30
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
Colonne1 | Colonne9 | Colonne8 | Colonne7 | Colonne6 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne2 | Colonne5
1 | Dépassement des délais | Retard de livraison | 4 | 2 | 4 | 32 | Organisation et répartition des tâches cohérente , demander du temps supplémentaire ou augmenter les effectifs pour tenir les délais. | Livraison retardée ou non complête
2 | Attentat terroriste | Retard de livraison, arrêt du projet | 5 | 1 | 5 | 25 | Rien | Livraison retardée voir annulée
3 | Risque épidémique | Retard de livraison | 1 | 1 | 5 | 5 | Télé-travail possible pour tous les employés | peu de perturbations puisqu' instaurer le travail à distance en informatique n'est pas très compliqué
4 | Mauvaise répartition des tâches entre les membres du projet | Retard de livraison | 3 | 2 | 3 | 18 | Utilisation de logiciels comme GANTT et GIT pour avoir un suivi du travail de chacun et | Livraison retardée ou non complête
5 | Manque de connaissances et d'expérience | Retard de livraison, certaines livrables peuvent êtres non rendues ou fausses | 3 | 3 | 2 | 18 | Apprendre uniquement des choses qui nous serviront aux tâches que chaque membre doit effectuer | Livraison retardée ou non complête
6 | Livrable rendue en retard, voir non rendue par un des membres du projet (ou plusieurs) | Retard de livraison | 3 | 3 | 2 | 18 | Utilisation de GANTT pour anticiper les retards et prendre des mesures | Livraison retardée ou non complête
7 | Ordinateur en panne | Retard de livraison | 2 | 1 | 5 | 10 | Chaque membre du projet doit posséder deux ordinateurs, ou nous devons avoir un ordinateur de secour en plus | Livraison retardée ou non complête
8 | Effacement des données | Retard de livraison | 4 | 1 | 5 | 20 | Le travail doit être stocké dans plusieurs disques et en ligne, d'où l'interêt d'utiliser git | Livraison retardée ou non complête
9 | Piratage informatique | Livraison retardée | 4 | 1 | 3 | 12 | Utilisation de Virtual Machines et de plusieurs OS, Linux étant moins facilement "hackable" que Windows, avoir des ordinateurs linux de secour peut permettre de continuer à travailller en cas de piratage | Livraison retardée ou non complête voir impossible si les ordinateurs sont inutilisables
10 | Conecption mal orientée | Livraison retardée | 3 | 2 | 1 | 6 | S'assurer que nous répondons bien aux attentes du prestataire, notamment avec une documentation technique complête | Livraison retardée ou non complête, voir non en accord avec la demande du prestataire
11 | Virtual Machines inopérantes (réseaux) | Livraison retardée | 4 | 1 | 4 | 16 | Faire régulièrement des sauvegardes des VM et s'assurer qu'il est d'autres VM identiques sur plusieurs ordinateurs | Livraison retardée ou non complête
12 | Ajout de fonctionnalités | Livraison retardée | 2 | 3 | 4 | 24 | Sortir une première version sans les modifications pour mettre en place une mise à jour pour ajouter ces fonctionnalités | Livraison retardée ou non complête
13 | [5 empty] | 0